Concevoir un projet de cartographie

Sujet proposé : carte présentant l’évolution de la population dans la région de Kayes depuis l’indépendance. Une première version  de la carte sera publiée à l’intérieur d’un rapport d’étude. Par ailleurs, quelques posters sera aussi réalisés et utilisés lors de la journée de restitution de l’étude.

Elaborer le projet cartographique en suivant les étapes ci-dessous :

Conception

| Objectif de la carte (ou de l’atlas) - Ce que la carte doit montrer - Le type de carte - Emprise - Echelle de référence - Thèmes représentés |  |
| --- | --- |
| Public A qui la carte s’adresse-t-elle ? |  |
| Support et format Papier, CD, site Internet,…. A4, A0, ……… |  |

Acquisition (pour chaque carte à produire)  ajouter la notion de fond de carte

| Intitule de la carte | données nécessaires | sources | traitements |
| --- | --- | --- | --- |
| Ex : carte de localisation des villages | - limites administratives - coordonnées des villages - toponymie - réseau routier | - déjà acquises ; - idem ; - idem ; - relevés GPS nécessaires (20 j.) | 3. vérification de l’orthographe auprès des services publics ; 4. préparer une fiche de relevé des routes |
| Ex : carte sur la population des villages | - mêmes données que carte précédente ; - nombre d’habitants par village ; | 2. statistiques nationales auprès de l’Office national de Statistiques | 2. gratuites, format Excel, à importer dans la BD |

Intégration (pour chaque donnée)

| Données | Traitements | Réalisation |
| --- | --- | --- |
| Réseau routier | Import des données et saisie des informations de la fiche (durée du trajet, praticabilité)  voir dictionnaire des données | Référent SIG, 20 jours |
| Statistiques nationales | Import des données | Référent SIG, 2 jours |
| Toponymie des villages | Vérification auprès de l’ONS et correction de la BD (à faire avant l’intégration des données sur la population) | Prévoir une journée de travail avec : référent SIG, représentant local de l’ONS, ….. |

Avant l’acquisition, et  l’intégration des données, et d’autant plus que les données sont complexes, il est recommandable de rédiger un « dictionnaire des données » comme celui ci-dessous :

Système de référence : GCS_WGS_1984

| Couche vecteur "Réseau hydrographique" |  |  | Polyligne |
| --- | --- | --- | --- |
| Attributs | Type de donnée | Valeur nulle | Observations |
| NOM_TRONCON | Texte | non |  |
| SAISONNALITE | Texte | oui |  |

Réalisation

| Carte sur la population des villages |  |
| --- | --- |
| Limites administratives | Seule les limites communales seront représentées |
| Villages | Implantation ponctuelle |
| Toponymie | Nom des communes (pour la carte) Nom des villages (pour le poster) |
| Réseau routier | Représentation de la praticabilité du réseau (les tronçons saisonniers seront représentés en pointillé) |
| Population | 4 classes ordonnées selon la méthode………. ? Mêmes classes pour les différentes années ? Et d’ailleurs, quelles années seront prises comme référence ? Où alors, partir plutôt sur d’autres indicateurs (taux,….) |

*** refaire selon type de donnée (qualitative : ordinale ou nominale ; quantitative (absolue ou relative) ; mode d’implantation (ponctuel, linaire ou zonal) ; variable visuelle (forme, couleur,….)

Budget et planning

|  | Charges en jours | Coûts en € | Mois 1 | Mois 1 | Mois 1 | Mois 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acquisition |  |  |  |  |  |  |
| Réseau routier | 20 |  |  |  |  |  |
| Toponymie | 0,5 |  |  |  |  |  |
| Population | 0,5 |  |  |  |  |  |
| Intégration |  |  |  |  |  |  |
| Réseau routier | 20 |  |  |  |  |  |
| Toponymie | 1 |  |  |  |  |  |
| Population | 1 |  |  |  |  |  |
| Réalisation et traitements |  |  |  |  |  |  |
| Traitement | 3 |  |  |  |  |  |
| Habillage | 3 |  |  |  |  |  |
| Equipements |  |  |  |  |  |  |
| GPS |  | 200 |  |  |  |  |
| Logiciel |  |  |  |  |  |  |
| Déplacements |  | 200 |  |  |  |  |
| Impression |  |  |  |  |  |  |
| Suivi et finalisation | 2 |  |  |  |  |  |
| Carte A4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 Posters |  | 300 |  |  |  |  |
| TOTAL | 49 | 700 |  |  |  |  |